## Suivi de rédaction
Matrice RACI
Pilotage & gouvernance ¦ Rédigé par : Chef de projet ¦ Destinataires : Équipe projet, sponsors, parties prenantes
N° | Rubrique | Ce qu'on attend | Points à couvrir | Contenu rédigé | Statut | Responsable | Échéance
1 | Convention retenue | La signification exacte des lettres, écrite une fois pour toutes. | • R, Responsible : exécute l'activité • A, Accountable : rend des comptes et tranche. Un seul par ligne • C, Consulted : donne un avis avant la décision, dans un échange à double sens • I, Informed : est informé du résultat, sans retour attendu • Extensions éventuelles : V pour valideur, S pour support |  | À faire
2 | Périmètre couvert | Ce que la matrice cadre, et son niveau de granularité. | • Phases et activités concernées • Décisions structurantes incluses |  | À faire
3 | Rôles et personnes | Les colonnes de la matrice, avec le nom derrière le rôle. | • Rôle, personne nommée, entité de rattachement • Suppléant désigné pour les rôles portant un A |  | À faire
4 | Matrice | Une ligne par activité, une colonne par rôle. | • Activités formulées en verbe d'action, pas en nom de phase • Un A et un seul par ligne • Au moins un R par ligne • Consultations limitées : un C sur chaque ligne pour chaque rôle rend le projet immobile |  | À faire
5 | Règles de fonctionnement | Ce qui se passe quand la matrice ne suffit pas. | • Délai de réponse attendu des rôles consultés, au-delà duquel on avance • Chemin d'escalade en cas de désaccord • Fréquence de revue de la matrice |  | À faire

## Matrice
Un seul A par ligne, au moins un R. Remplacez les en-têtes de rôle par les vôtres.
Activité | Sponsor | CP MOA | CP MOE | Référent métier | Architecte | Exploitation
R = réalise ¦ A = rend des comptes et tranche (un seul par ligne) ¦ C = consulté avant décision ¦ I = informé du résultat

## Notes de rédaction
Matrice RACI
Qui réalise, qui rend des comptes, qui est consulté, qui est informé : une ligne par activité, une seule lettre A par ligne.
À quoi sert ce document
La matrice RACI règle une classe entière de blocages : celle où une décision attend parce que personne n'est certain de pouvoir la prendre. Elle croise les activités du projet avec les rôles, et attribue à chacun une responsabilité explicite. Sa règle structurante tient en une phrase : un seul A par ligne. Deux A signifient que personne ne tranchera, et zéro A signifie que l'activité s'arrêtera à la première difficulté.
Quand le produire
• Dès qu'un projet fait intervenir plusieurs équipes ou plusieurs directions.
• Quand des décisions traînent sans qu'on sache à qui les adresser.
• Dans une relation MOA / MOE / prestataire, pour éviter les zones de recouvrement.
• Au transfert vers l'exploitation, pour cadrer le partage des responsabilités de run.
Erreurs les plus fréquentes
• Placer deux A sur une même ligne. C'est la garantie qu'aucune décision ne sera prise sur cette activité.
• Consulter tout le monde sur tout. Chaque C ajoute un délai réel : la matrice doit les rationner, pas les distribuer.
• Renseigner des rôles sans nommer de personne. Une responsabilité portée par une fonction abstraite n'est portée par personne.
• Produire la matrice au lancement et ne plus jamais y revenir. Les organisations bougent, et une matrice périmée est plus nuisible qu'absente.
• Descendre à un niveau de détail trop fin. Au-delà d'une trentaine de lignes, la matrice n'est plus consultée.
Modèle « RACI - Matrice RACI », publié par DataALC.
https://www.dataalc.com/boite-a-outils/templates/matrice-raci/