## Suivi de rédaction
Plan de migration et de bascule
Exploitation & run ¦ Rédigé par : Chef de projet MOE, avec la MOA ¦ Destinataires : Équipe projet, exploitation, métier, sponsor
N° | Rubrique | Ce qu'on attend | Points à couvrir | Contenu rédigé | Statut | Responsable | Échéance
1 | Stratégie de bascule | Le choix de méthode et sa justification. | • Bascule complète en une fois, progressive par lot, ou fonctionnement en parallèle • Justification au regard du risque métier et de la fenêtre disponible • Durée de la période de double fonctionnement, si retenue |  | À faire
2 | Périmètre des données reprises | Ce qui est migré, ce qui est laissé, et où le reste sera consultable. | • Entités reprises, avec antériorité et volumétrie de chacune • Données non reprises et modalité de consultation de l'historique • Règles de transformation et de mise en correspondance • Traitement des données invalides : rejet, correction, valeur par défaut |  | À faire
3 | Qualité des données et préparation | Le travail à faire avant la bascule, dans le système source. | • Contrôles de qualité menés en amont et anomalies détectées • Nettoyage à réaliser par le métier, avec échéance • Gel des modifications dans le système source et date d'effet |  | À faire
4 | Répétitions | Les migrations à blanc, sur données réelles, avant la vraie. | • Nombre de répétitions prévues et environnement utilisé • Durée mesurée de chaque étape, qui sert à dimensionner la fenêtre réelle • Anomalies relevées et corrections apportées entre deux répétitions |  | À faire
5 | Chronogramme de bascule | Le déroulé minuté. Le cœur du document. | • Étape, heure prévue, durée, responsable nommé, prérequis • Points de contrôle intermédiaires avec critère de poursuite • Point de non-retour : heure et décision associée • Marge prévue et heure limite de fin |  | À faire
6 | Contrôles de réconciliation | La preuve chiffrée que la cible correspond à la source. | • Comptages par entité, source contre cible • Totaux de contrôle sur les montants et les quantités • Contrôles par échantillon sur des cas métier connus • Écart maximal toléré, défini avant la bascule |  | À faire
7 | Retour arrière | Le plan B, décidé à froid. | • Critères de déclenchement du retour arrière, chiffrés • Procédure détaillée et durée estimée • Qui prononce la décision, et jusqu'à quelle heure elle reste possible • État de l'ancien système à conserver et pendant combien de temps |  | À faire
8 | Organisation le jour J | Qui est mobilisé, où, et comment on communique. | • Équipe de bascule, rôles, plages de présence, coordonnées • Canal de coordination et rythme des points de situation • Astreinte prévue après la bascule |  | À faire
9 | Communication | Ce que les utilisateurs savent, et quand. | • Annonce d'indisponibilité et périmètre concerné • Consignes aux utilisateurs pendant la fenêtre • Message de reprise de service |  | À faire
10 | Vérification de service et clôture | Ce qui est contrôlé après la remise en service. | • Tests de bon fonctionnement sur les processus critiques • Surveillance renforcée : durée et indicateurs suivis • Critères de clôture de la bascule et retour au fonctionnement normal |  | À faire

## Chronogramme
Le déroulé minuté. Marquez explicitement la ligne du point de non-retour.
N° | Étape | Heure prévue | Durée | Responsable | Prérequis | Point de contrôle | Statut

## Notes de rédaction
Plan de migration et de bascule
Le déroulé minuté du passage de l'ancien système au nouveau, avec les contrôles de réconciliation et le retour arrière.
À quoi sert ce document
La bascule est le moment où le projet est le plus exposé : fenêtre courte, activité arrêtée, décision irréversible passé un certain point. Le plan de migration décrit la séquence exacte, qui fait quoi, à quelle heure, et surtout comment on vérifie que les données arrivées sont bien celles qui sont parties. Deux éléments distinguent un plan solide : la réconciliation chiffrée entre source et cible, et un point de non-retour explicite avec l'heure limite au-delà de laquelle le retour arrière n'est plus possible.
Quand le produire
• Sur toute migration de données ou remplacement d'un système en exploitation.
• Sur un changement de version majeur avec transformation de données.
• Sur un changement d'hébergement ou de socle technique.
• Sur une bascule progressive par entité, par site ou par périmètre.
Erreurs les plus fréquentes
• Ne pas répéter la bascule sur données réelles. Les durées estimées en réunion sont systématiquement optimistes, et c'est la fenêtre d'indisponibilité qui en paie le prix.
• Se contenter d'un comptage de lignes comme réconciliation. Le nombre peut correspondre alors que les montants ne correspondent pas.
• Laisser le point de non-retour implicite. Sans heure limite écrite, la décision de retour arrière se prend trop tard, quand elle n'est plus exécutable.
• Découvrir la qualité des données pendant la bascule. Les contrôles se passent des semaines avant, pas la nuit du basculement.
• Prévoir une fenêtre sans marge. Un incident mineur en début de séquence suffit alors à faire échouer l'ensemble.
Modèle « Plan de migration et de bascule », publié par DataALC.
https://www.dataalc.com/boite-a-outils/templates/plan-de-migration/