## Suivi de rédaction
Registre des risques
Pilotage & gouvernance ¦ Rédigé par : Chef de projet ¦ Destinataires : Comité de pilotage, équipe projet, sponsor
N° | Rubrique | Ce qu'on attend | Points à couvrir | Contenu rédigé | Statut | Responsable | Échéance
1 | Échelles de cotation | Les barèmes définis avant la première cotation, pour rester comparable dans le temps. | • Échelle de probabilité, avec une définition par niveau • Échelle d'impact : coût, délai, qualité, image, conformité • Règle de calcul de la criticité et seuils déclenchant une escalade |  | À faire
2 | Registre | Une ligne par risque, tenue à jour. | • Identifiant et date d'identification • Description formulée en cause, événement, conséquence • Catégorie : technique, organisationnel, humain, fournisseur, réglementaire, données • Probabilité, impact, criticité résultante • Porteur nommé • Stratégie retenue : éviter, réduire, transférer, accepter • Actions de réduction, avec responsable et échéance • Criticité résiduelle après action • Statut et date de dernière revue |  | À faire
3 | Risques majeurs | Le sous-ensemble présenté au comité de pilotage. | • Les cinq à dix risques les plus critiques • Évolution depuis la revue précédente • Décisions ou arbitrages attendus du comité |  | À faire
4 | Risques clos | Les risques éteints, conservés avec leur motif de clôture. | • Motif : risque survenu, risque disparu, échéance passée • Enseignement à conserver |  | À faire
5 | Gouvernance | Comment le registre vit. | • Fréquence de revue et instance concernée • Circuit d'ajout d'un risque en cours de projet • Seuil de criticité déclenchant une remontée au sponsor |  | À faire

## Registre
Formulez en cause, événement, conséquence. Un risque sans porteur nommé n'est pas suivi.
ID | Description | Catégorie | Probabilité | Impact | Criticité | Porteur | Stratégie | Actions de réduction | Échéance | Criticité résiduelle | Statut | Dernière revue

## Notes de rédaction
Registre des risques
Les risques identifiés, cotés, affectés à un porteur nommé, avec une parade et une date de revue.
À quoi sert ce document
Le registre des risques rend visible ce qui pourrait faire échouer le projet, avant que ça n'arrive. Il ne sert pas à énumérer des inquiétudes mais à déclencher des actions : chaque risque a un porteur nommé, une parade décidée et une date de revue. Le passage qui distingue un registre utile d'un tableau décoratif est la colonne « parade » assortie d'une échéance. Un risque coté rouge depuis six mois sans action associée n'est plus un risque, c'est un problème qu'on refuse de traiter.
Quand le produire
• Sur tout projet dépassant quelques semaines ou impliquant un budget engagé.
• En revue à chaque comité de pilotage, comme point d'ordre du jour permanent.
• Lors d'un changement de contexte : nouveau fournisseur, changement de périmètre, départ d'un profil clé.
• En reprise d'un projet en difficulté, comme premier exercice de diagnostic.
Erreurs les plus fréquentes
• Formuler un risque comme un constat. « Le planning est tendu » ne se traite pas ; « le retard de livraison de l'environnement de recette, dû à la charge de l'équipe infrastructure, décale la campagne de trois semaines » se traite.
• Coter sans définir les échelles. Les cotations deviennent alors incomparables d'une revue à l'autre et d'une personne à l'autre.
• Laisser un risque sans porteur nommé. Un risque porté par « le projet » n'est suivi par personne.
• Confondre risque et problème. Un événement déjà survenu ne se cote plus, il se traite dans le suivi d'actions.
• Ne jamais clore de risque. Un registre qui ne fait que grossir cesse d'être lu.
Modèle « Registre des risques », publié par DataALC.
https://www.dataalc.com/boite-a-outils/templates/registre-des-risques/